## Отчет -2018 Б.П-33,к-1
Отчет о проведении работ (оказании услуг) по содержанию и ремонту общего имущества МКД по адресу:
ул.Б.Пионерская, дом 33,корп1
2018г.
п | Наименование работ (услуг) | Периодичность работ (услуг) (дней в году) |  | Ед.измерения работ,услуг | Фактическое кол-во / объем | Фактическая стоимость за единицу работ (услуг), руб с НДС | Фактическая стоимость работ (услуг) за год, тыс. руб с НДС
1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7
1 | Работы (услуги) по управдению МКД | 1 |  | 1 | 1 | 221807.71 | 221.8077 | 221807.71
2 | Работы по санитарному содержанию помещений общего пользования, входящих в состав общего имущества МКД | [6 empty] | 0
2.1 | Влажное подметание лестничных площадок и маршей нижних 2 этажей | 365 | ежедневно | м2 | 25.6 | 2.76 | 25.7894 | 25789.44
2.2 | Влажное подметание лестничных площадок и маршей выше 2-го этажа | 52 | 1-раз в неделю | м2 | 578 | 2.41 | 72.435 | 72434.96
2.3 | Влажное подметание перед загрузочными клапанами мусоропроводов | 365 | ежедневно | м2 | 14.4 | 3.72 | 19.5523 | 19552.32
2.4 | Мытье закрывающих устройств мусоропровода | 52 | 1-раз в неделя | шт | 16 | 21.53 | 17.913 | 17912.96
2.5 | Мытье пола кабины лифта | 365 | ежедневно | м2 | 2.2 | 3.97 | 3.1879 | 3187.91
2.6 | Мытье лестничных площадок и маршей | [6 empty] | 0
2.6.1. | Мытье лестничных площадок нижних 2 этажей | 24 | 1-раз в месяц | м2 | 25.6 | 3.94 | 2.4207 | 2420.736
2.6.2. | Мытье лестничных площадок выше 2-го этажа | 24 | 1-раз в месяц | м2 | 578 | 3.1 | 43.0032 | 43003.2
2.7 | Мытье окон | 1 | 1-раз в год | м2 | 36.1 | 10.15 | 0.36642 | 366.415
2.8 | Влажная протирка | [6 empty] | 0
2.8.1 | Влажная протирка стен на лестничныцх клетках | 1 | 1-раз в год | м2 | 3010 | 3.36 | 10.1136 | 10113.6
2.8.2 | Мытье плафонов на лестничных клетках | 1 | 1-раз в год | шт | 112 | 2.11 | 0.23632 | 236.32
2.8.3 | Мытье, влажная протирка дверных полотен на лестничных клетках | 1 | 1-раз в год | м2 | 33 | 4.94 | 0.16302 | 163.02
2.8.4 | Влажная протика подоконников | 2 | 2-раза в год | м2 | 4.2 | 4.92 | 0.041328 | 41.328
2.8.5 | Влажная протирка оконных решеток | 1 | 1-раз в год | м2 | 6.2 | 4.73 | 0.029326 | 29.326
2.8.6 | Влажная протирка чердачных лестниц | 1 | 1-раз в год | м2 | 26 | 3.18 | 0.08268 | 82.68
2.8.7 | Влажная протирка отоипительных приборов | 2 | 2-раза в дод | м2 | 1 | 6.1 | 0.0122 | 12.2
2.8.8 | Влажная протирка шкафов для электросчетчиков, слаботочных устройств | 1 | 1-раз в год | м2 | 37 | 3.04 | 0.11248 | 112.48
2.8.9 | Влажная протирка почтовых ящиков | 1 | 1-раз в год | шт | 6 | 2.46 | 0.01476 | 14.76
2.8.10 | Влажная протирка стен, дверей кабины лифта | 24 | 2-раза в месяц | м2 | 18 | 4.36 | 0.74899 | 748.992
2.9 | Очистка кровли | [6 empty] | 0
2.9.1 | Очистка кровли и ее элементов (в том числе козырьков над подъездами) от мусора и листьев | 2 | 2-раза в год | м2 | 604 | 2.41 | 2.9113 | 2911.28
2.9.1 | Очистка кровли от снега | 2 | В течение 3-часов после снегопада | м2 | 113 | 11.46 | 2.59 | 2589.96
2.9.2 | Очистка кровли от снега и наледеобразований | 4 | Втечение 1-суток с момента обнаружения | м2 | 27.8 | 11.46 | 1.2744 | 1274.352
2.10. | Смена частей водосточных труб и прочистка внутреннего водостока | [6 empty] | 0
2.10.1 | Смена частей водосточных труб | 0 |  | шт | 0 | 0 | 0 | 0
2.10.2 | Прочистка водоприемной воронки внутреннего водостока | 2 | В течение 5-суток с момента обнаружения | шт | 2 | 134.57 | 0.53828 | 538.28
2.11 | Очистка подвалов и чердаков от мусора | 1 | 1 раз(а) в год | м2 | 820 | 1.99 | 1.6318 | 1631.8
2.12 | Уборка мусороприемной камеры | 365 | ежедневно | м2 | 11 | 10 | 40.15 | 40150
2.13 | Ремонт почтовых ящиков, устновка, смена замка | 1 | В течении 1 суток с момента получения заявки | шт | 5 | 187 | 0.935 | 935
2.14 | Иное (Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) | [5 empty] | 0 | 0
ИТОГО по разделу 2: | [6 empty] | 246.2533 | 246253.319
3 | Работы по сбору и вывозу ТБО | [6 empty] | 0
3.1 | Удаление мусора из мусороприемных камер | 365 | ежедневно | м3 | 0.851 | 350.76 | 108.9513 | 108951.3174
3.2 | Иное (Работы по обеспечению вывоза твердых бытовых отходов) | [5 empty] | 11.31 | 11310
ИТОГО по разделу 3: | [6 empty] | 120.2613 | 120261.3174
4 | Работы по обеспечнию вывоза КГМ | [5 empty] | 0 | 0
5 | Работы по содержанию и ремонту конструктивных элементов (несущих и ненесущих конструкций) многоквартирных домов | [6 empty] | 0
5.1 | Фундамент | [6 empty] | 0
5.1.1 | Восстановление поврежденных участков фундаментов | 1 | Осмотр 1 раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта | комплексный характер | 1 | 7100 | 7.1 | 7100
5.1.2 | Восстановление гидроизоляции и систем водоотвода фундаментов | 1 | Осмотр 1 раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта | Комплексный характер | 1 | 6525 | 6.525 | 6525
5.1.3 | Восстановление поврежденных участков вентиляционных продухов | 1 | Осмотр 1 раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта | Комплексный характер | 1 | 5400 | 5.4 | 5400
5.1.4 | Восстановление поврежденных участков входов в подвалы | 1 | Осмотр 1-раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта | Комплексный характер | 1 | 6126 | 6.126 | 6126
5.1.5 | Иное (фундамент) | [6 empty] | 0
5.2 | Стены и фасад | [6 empty] | 0
5.2.1 | Герметизация стыков стен и фасадов | 1 | Осмотр 1 раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта | Комплексный характер | 46 | 376.96 | 17.3402 | 17340.16
5.2.2 | Заделка и восстановление архитектурных элементов | 1 | Осмотр 1 раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта | Комплексный характер | 0 | 0 | 0 | 0
5.2.3 | Ремонт штукатурки гладких фасадов | 1 | Осмотр 1 раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта | м2 | 8.6 | 402.7 | 3.4632 | 3463.22
5.2.4 | Промывка фасада (промывка ) | 1 | Осмотр 1 раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта | м2 | 328 | 8.49 | 2.7847 | 2784.72
5.2.5 | Восстановление поврежденных участков цоколей | 1 | Осмотр 1-раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта | м2 | 13 | 402.7 | 5.2351 | 5235.1
5.2.6 | Окраска цоколей (окраска) | 1 | Осмотр 1-раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта | м2 | 84 | 182.99 | 15.3712 | 15371.16
5.2.7 | Смена пластмассового короба домового знака или уличного указателя | 1 | Осмотр 1-раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта | шт | 1 | 169.19 | 0.16919 | 169.19
5.2.8 | Восстановление гидроизоляции между цокольной частью здания и стенами | 1 | Осмотр 1-раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта | комплексный характер | 1 | 5720.36 | 5.7204 | 5720.36
5.2.9 | Иное (стены и фасад) | [5 empty] | 4.75 | 4750
5.3 | Перекрытия | [6 empty] | 0
5.3.1 | Частичная смена отдельных элементов | 1 | Осмотр 1-раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта | м2 | 0 | 0 | 0 | 0
5.3.2 | Заделка швов и трещин | 1 | осмотр 1-раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план 1.текущий ремонт 2. капитальный ремонт. 3 аврийная ситуация | м | 0 | 0 | 0 | 0
5.3.3 | Укрепление и окраска | 1 | осмотр 1-раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план 1.текущий ремонт 2. капитальный ремонт. 3 аврийная ситуация | м2 | 0 | 0 | 0 | 0
5.3.4 | Иное(перекрытия) | [6 empty] | 0
5.4 | Крыши | [5 empty] | 0 | 0
5.4.1 | Усиление элементов деревянной стропильной системы( стоек,прогонов, стропи), | 2 | Осмотр 2 раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта | шт | 0 | 0 | 0 | 0
5.4.2 | Устранение неисправностей и ремонт стальных, асбестоцементных и других кровельных покрытий | 1 | Осмотр 2 раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта | м2 | 0 | 0 | 0 | 0
5.4.3 | Разборка и ремонт кровли из рулонных материалов | 1 | Осмотр 2 раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта | м2 | 11 | 121.1 | 2.6642 | 2664.2
5.4.4 | Ремонт конструкций и элементов крыши | [6 empty] | 0
5.4.4.1 | Ремонт частей водосточных труб | 1 | Осмотр 1 раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта | м | 0 | 0 | 0 | 0
5.4.4.2 | Ремонт металлической парапетной решетки | 1 | Осмотр 1-раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта | шт | 1 | 0 | 0 | 0
5.4.5 | Окраска конструкций и элементов крыши |  |  | м2 |  |  | 0 | 0
5.4.6 | Иное (Крыши) | [5 empty] | 16.387 | 16387
5.5 | Оконные и дверные заполнения на лестничных клетках и во вспомогательных помещениях общего пользования, входные двери | [5 empty] | 0 | 0
5.5.1. | Ремонт дверей в помещениях общего пользования | 1 | Устранение по мере обнаружения дефектов | шт | 10 | 118.68 | 1.1868 | 1186.8
5.5.2. | Замена дверей в помещениях общего пользования | 1 | Устранение по мере обнаружения дефектов | шт | 0 | 0 | 0 | 0
5.5.3. | Ремонт или замена входных дверей в подъезды | 1 | Устранение по мере обнаружения дефектов | шт | 0 | 3577 | 0 | 0
5.5.4. | Ремонт окон в помещениях общего пользования | 1 | Устранение по мере обнаружения дефектов | шт | 12 | 315.6 | 3.7872 | 3787.2
5.5.5 | Замена окон в помещениях общего пользования | 1 | Устранение по мере обнаружения дефектов | шт | 0 | 0 | 0 | 0
5.5.6 | Установка и текущий ремонт доводчика | 1 | Устранение по мере обнаружения дефектов | шт | 1 | 1106.83 | 1.1068 | 1106.83
5.5.7 | Иное (Оконные и дверные заполнения на лестничных клетках и во вспомогательных помещениях общего пользования, входные двери) | [5 empty] | 26.22 | 26220
5.6 | Лестницы, пандусы, крыльца, козырьки над входами в подъезды, подвалы и над балконами верхних этажей | [6 empty] | 0
5.6.1 | Восстановление лестницы |  | Осмотр 1 раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта | м2 | 0 | 0 | 0 | 0
5.6.2 | Замена лестницы | 1 | Осмотр 1 раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта | шт | 0 | 0 | 0 | 0
5.6.3 | Восстановление пандуса | 1 | Осмотр 1 раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта | м | 0 | 0 | 0 | 0
5.6.4 | Замена пандуса | 1 | Осмотр 1 раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта | м | 0 | 0 | 0 | 0
5.6.5 | Восстановление крыльца | 1 | Осмотр 1 раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта | м | 0 | 0 | 0 | 0
5.6.6 | Замена крыльца | 1 | Осмотр 1 раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта | м | 0 | 0 | 0 | 0
5.6.7 | Восстановление козырьков над входами в подъезды, ремонт кровельного покрытия козырьков, ложных балконов | 1 | Осмотр 1-раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта | Шт | 1 | 0 | 0 | 0
5.6.8 | Замена козырьков над входами в подъезды | 1 | Осмотр 1-раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта | Шт | 1 | 0 | 0 | 0
5.6.9 | Восстановление конструкций над балконами верхних этажей | 1 | Осмотр 1-раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта | Шт | 1 | 0 | 0 | 0
5.6.10 | Замена конструкций над балконами верхних этажей | 1 | Осмотр 1-раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта | Шт | 0 | 0 | 0 | 0
5.6.11 | Ремонт полов (на лестницах, чердаках, в холлах и подвалах) | 1 | Осмотр 1-раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта | м2 | 0 | 272.76 | 0 | 0
5.6.12 | Иное (Лестницы, пандусы, крыльца, козырьки над входами в подъезды, подвалы и над балконами верхних этажей) | [5 empty] | 37.668 | 37668
5.7 | Внутренняя отделка в подъездах, технических помещениях, и других помещениях общего пользования | [5 empty] | 0 | 0
5.7.1 | Восстановление отделки стен | 1 | Осмотр 1-раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта | м2 | 80 | 114.74 | 9.1792 | 9179.2
5.7.2 | Восстановление отделки потолков | 1 | Осмотр 1-раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта | м2 | 55 | 125.35 | 6.8943 | 6894.25
5.7.3 | Ремонт лестничных клеток | 1 | Осмотр 1 раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта | м2 | 0 | 177.3 | 0 | 0
5.7.4 | Ремонт технических и вспомогательных помещений | 1 | Осмотр 1 раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта | м2 | 0 | 0 | 0 | 0
5.8 | Ремонт чердаков и подвалов | [5 empty] | 0 | 0
5.8.1. | Утепление чердачных перекрытий | 1 | В рамках подготовки к эксплуатиции дома в осенне-зимний период. | м2 | 0 | 0 | 0 | 0
5.8.2. | Утепление трубопроводов в чердачных помещениях | 1 | В рамках подготовки к эксплуатиции дома в осенне-зимний период. | м | 13 | 242.7 | 3.1551 | 3155.1
5.8.3 | Утепление трубопроводов в подвальных помещениях | 1 | В рамках подготовки к эксплуатиции дома в осенне-зимний период. | м | 0 | 242.7 | 0 | 0
5.8.4 | Изготовление новых или ремонт существующих ходовых досок и переходных мостиков на чердаках, в подвалах | 1 | Осмотр 1-раз в год. Устронение по мере обнаружения дифектов | м2 | 11 | 204 | 2.244 | 2244
5.8.5 | Иное (Ремонт чердаков, подвалов) | [5 empty] | 27.4 | 27400
Итого по разделу 5: | [6 empty] | 217.8775 | 217877.49
6 | Работы по содержанию и ремонту оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | [6 empty] | 0
6.1 | Консервация (расконсервация) поливочной системы | 1 | В ходе подготовки к эксплуатации дома в осенне-зимний период | комплексный характер | 1 | 475.14 | 0.47514 | 475.14
6.2 | Ремонт, регулировка, промывка и опрессовка систем центрального отопления, утепление бойлеров | 1 | В ходе подготовки к эксплуатации дома в осенне-зимний период | комплексный характер | 1 | 32461 | 32.461 | 32461
6.3 | Утепление вентиляционных и дымовых каналов | 1 | В ходе подготовки к эксплуатации дома в осенне-зимний период | комплексный характер | 1 | 1885 | 1.885 | 1885
6.4 | Прочистка вентиляционных и дымовых каналов | 1 | В ходе подготовки к эксплуатации дома в осенне-зимний период | комплексный характер | 1 | 0 | 0 | 0
6.5 | Ремонт и утепление наружных водоразборных кранов | 1 | В ходе подготовки к эксплуатации дома в осенне-зимний период | комплексный характер | 1 | 0 | 0 | 0
6.6 | 6.6 Проведение технических осмотров систем водопровода и канализации, центрального отопления и горячего водоснабжения, электротехнических устройств, вентиляционных каналов | 1 | В ходе подготовки к эксплуатации дома в осенне-зимний период | комплексный характер | 1 | 27756 | 27.756 | 27756
6.7 | Устранение неисправностей в системах водопровода и канализации, центрального отопления и горячего водоснабжения, электротехнических устройств, вентиляционных и дымовых каналов | 1 | В ходе подготовки к эксплуатации дома в осенне-зимний период | комплексный характер | 1 | 34285 | 34.285 | 34285
6.8 | Проверка исправности канализационных вытяжек | 1 | По мере обнаружения дефектов | шт | 4 | 175 | 0.7 | 700
6.9 | Устранение засора внутреннего канализационного трубопровода | 1 | По мере обнаружения дефектов | Ед.измерения работ,услуг | 6 | 110.86 | 0.66516 | 665.16
6.10 | Регулировка и наладка систем автоматики расширительных баков | 1 | В ходе подготовки к эксплуатации дома в осенне-зимний период | комплексный характер | 0 | 0 | 0 | 0
6.11 | Проверка заземления оболочки электрокабеля, оборудования (насосы, щитовые вентиляторы и др.) | 1 | 1-раз в 3-года | комплексный характер | 0 | 0 | 0 | 0
6.12 | Замеры сопротивления изоляции проводов, трубопроводов и восстановление цепей заземления | 1 | 1-раз в 3-года | комплексный характер | 1 | 5740 | 5.74 | 5740
6.13 | Поверка общедомовых приборов учета горячего и холодного водоснабжения, отопления, электроснабжения | 1 | В ходе подготовки к эксплуатации дома в осенне-зимний период | ед. | 1 | 0 | 0 | 0
6.14 | Ремонт общедомовых приборов учета горячего и холодного водоснабжения, отопления, электроснабжения | 1 | В ходе подготовки к эксплуатации дома в осенне-зимний период | шт | 0 | 0 | 0 | 0
6.15 | Обслуживание ламп-сигналов | 1 | Круглосуточно | шт | 0 | 0 | 0 | 0
6.16 | Замена и восстановление отдельных элементов системы отопления с выполнением наладочных регулировочных работ, ликвидацией непрогревов и неисправностей в квартирах | 1 | В ходе подготовки к эксплуатации дома в осенне-зимний период | Комплексный характер | 1 | 86640.33 | 86.6403 | 86640.33
6.17 | Замена и восстановление отдельных элементов системы холодного водоснабжения, при необходимости отключение и включение стояков | 1 | В ходе подготовки к эксплуатации в осенне-зимний период | Комплексный характер | 1 | 46522.45 | 46.5224 | 46522.45
6.18 | Замена и восстановление отдельных элементов системы горячего водоснабжения, при необходимости отключение и включение стояков | 1 | В ходе подготовки к эксплуатации в осенне-зимний период | Комплексный характер | 1 | 41762.2 | 41.7622 | 41762.2
6.19 | Замена и восстановление отдельных элементов системы канализации, в том числе ликвидация засоров, за исключением внутриквартирного сантехоборудования | 1 | В ходе подготовки к эксплуатации в осенне-зимний период | Комплексный характер | 1 | 41637.8 | 41.6378 | 41637.8
6.20 | Замена и восстановление отдельных элементов внутридомового электрооборудования (за исключением внутриквартирных устройств и приборов) | 1 | В ходе подготовки к эксплуатации в осенне-зимний период | Комплексный характер | 1 | 36807.3 | 36.8073 | 36807.3
6.21 | Гидропневматическая очистка системы отопления | 1 | В ходе подготовки к эксплуатации в осенне-зимний период | ед | 1 | 0 | 0 | 0
6.22 | Обслуживание и ремонт АУУТЭ | 1 | По мере необходимости | шт | 1 | 0 | 0 | 0
6.23 | Обслуживание и ремонт АСКУЭ | 1 | По мере необходимости | шт | 1 | 0 | 0 | 0
6.24 | Обслуживание и ремонт насосных пунктов | 1 | По мере необходимости | шт | 0 | 0 | 0 | 0
6.25 | Обслуживание и ремонт тепловых пунктов | 1 | По мере необходимости | шт | 0 | 0 | 0 | 0
6.26 | Обслуживание и ремонт крышных газовых котельных |  | По мере необходимости | шт | 0 | 0 | 0 | 0
6.27 | Ремонт электрооборудования (эл. щитков, замена АВР (аварийное включение резерва) и др. работы) | 24 | По мере необходимости | шт | 0 | 0 | 0 | 0
6.28 | Техническое обслуживание светильников дежурного освещения | 1 | По мере необходимости | шт | 0 | 0 | 0 | 0
6.29 | Иное(Работы по содержанию и ремонту оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) | [5 empty] | 27.441 | 27441
ИТОГО по разделу 6: | [6 empty] | 384.7784 | 384778.38
7 | Работы по содержанию и ремонту мусоропроводов в многоквартирном доме | [6 empty] | 0
7.1 | Восстановление работоспособности вентиляционных и промывочных устройств, мусороприемных клапанов и шиберных устройств | 1 | В рамках подготовки к эксплуатации в осенне - зимний период | комплексный характер | 1 | 6973 | 6.973 | 6973
7.2 | Профилактический осмотр мусоропроводов | 24 | 2-раза в месяц | шт | 1 | 12.1 | 0.2904 | 290.4
7.3 | Видеодиагностика внутренней поверхности асбестоцементных стволов мусоропровода | 1 | 1 раз в год | м | 42 | 0 | 0 | 0
7.4 | Уборка загрузочных клапанов мусоропровода | 52 | 1 раз в неделю | шт | 12 | 23.29 | 14.533 | 14532.96
7.5 | Мойка сменных мусоросборников | 365 | Ежедневно | шт | 2 | 10.98 | 8.0154 | 8015.4
7.6 | Мойка нижней части ствола и шибера мусоропровода | 12 | 1 раз в месяц | шт | 1 | 75.02 | 0.90024 | 900.24
7.7 | Очистка и дезинфекция всех элементов ствола мусоропровода | 12 | 1 раз в меясц | м | 42 | 6.85 | 3.4524 | 3452.4
7.8 | Дезинфекция мусоросборников | 12 | 1 раз вмесяц | ед | 2 | 13.72 | 0.32928 | 329.28
7.9 | Устранение засора | 1 | Устранение по мере обнаружения | ед | 1 | 1082.25 | 1.0822 | 1082.25
7.10 | Мелкий ремонт неисправностей мусоропровода | 1 | Устранение по мере обнаружения дифектов | шт | 5 | 480.6 | 2.403 | 2403
7.11 | Иное (Работы по содержанию и ремонту мусоропроводов в многоквартирном доме) | [5 empty] | 0 | 0
Итого по разделу 7 | [6 empty] | 37.9789 | 37978.93
8 | Работы по содержанию и ремонту лифта (лифтов) в многоквартирном доме | [6 empty] | 0
8.1 | Обслуживание лифтов и лифтового оборудования | 12 | круглосуточно | шт | 2 | 5314.15 | 127.5396 | 127539.6
8.2 | Организация системы диспетчерского контроля и обеспечение диспетчерской связи с кабиной лифта | 12 |  | ед | 0 | 0 | 0 | 0
8.3 | Иное (Работы по содержанию и ремонту лифта (лифтов) в многоквартирном доме) | [5 empty] | 0 | 0
Итого по разделу 8 | [6 empty] | 127.5396 | 127539.6
9 | Работы по обеспечению требований пожарной безопасности | [6 empty] | 0
9.1 | Осмотр пожарной сигнализации и средств пожаротушения | 3 | круглосуточно | шт | 1 | 966 | 2.898 | 2898 | 966
9.2 | Обслуживание систем дымоудаления и противопожарной автоматики | 3 | 1 раз в месяц | шт | 1 | 7434 | 22.302 | 22302 | 7434
9.3 | Замена и восстановление работоспособности элементов пожаротушения (трубопроводов, включая ввод и стояки пожарного водопровода) | 0 |  | шт | 0 | 0 | 0 | 0
9.4 | Иное (Работы по обеспечению требований пожарной безопасности) | [5 empty] | 0 | 0
Итого по разделу 9 | [6 empty] | 25.2 | 25200
10 | Работы по содержанию и ремонту систем вентиляции | [6 empty] | 0
10.1 | Проверка наличия тяги в дымоходах, вентиляционных каналах | 1 | 1-раз в год | шт | 1 | 4620 | 4.62 | 4620
10.2 | Регулировка и наладка систем вентиляции | 1 | по мере выявления | ед | 0 | 0 | 0 | 0
10.3 | Замена и восстановление работоспособности отдельных общедомовых элементов | 1 | по мере выявления | комплексный характер | 0 | 0 | 0 | 0
10.4 | Иное (Работы по содержанию и ремонту систем вентиляции) | [5 empty] | 0 | 0
Итого по разделу 10 | [6 empty] | 4.62 | 4620
11 | Работы по обеспечению системы внутридомового газового оборудования и ее отдельных элементов | [6 empty] | 0
11.1 | Проверка состояния системы внутридомового газового оборудования и ее отдельных элементов | 1 |  | шт | 1 | 0 | 0 | 0
11.2 | Замена и восстановление работоспособности отдельных элементов системы внутридомового газового оборудования | 1 |  | шт | 0 | 0 | 0 | 0
11.3 | Иное (Работы по содержанию и ремонту систем газового оборудования) | [5 empty] | 0 | 0
Итого по разделу 11 | [6 empty] | 0 | 0
12 | Обеспечение устранения аварий на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме | [6 empty] | 0
12.1 | Устранение аварии | 1 | по мере выявления | комплексный характер | 1 | 22400 | 22.4 | 22400
12.2 | Выполнение заявок населения | 1 |  | ед | 1 | 14720 | 14.72 | 14720
12.3 | Иное (Обеспечение устранения аварий на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме) | [5 empty] | 0 | 0
Итого по разделу 12 | [6 empty] | 37.12 | 37120
13 | Расход электроэнергии, потребленной на дежурное освещение мест общего пользования и работу лифтов (общедомовые нужды) | [5 empty] | 86.3203 | 86320.3
14 | Расход воды на общедомовые нужды | [5 empty] | 22.1341 | 22134.08
15 | Проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | [6 empty] | 0
15.1 | Дератизация | 12 | 1 раз в год | м2 | 553 | 0.5 | 3.318 | 3318
15.2 | Дезинсекция | 1 | по мере необходимости | 1ед | 1 | 0 | 0 | 0
Итого по разделу 15 | [6 empty] | 3.318 | 3318
16 | Прочие работы и услуги по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме | [6 empty] | 0
16.1 | Техническая инвентаризация | 1 | 1 раз в год | ед | 1 | 18037.65 | 18.0377 | 18037.65
16.2 | Техническое обслуживание систем дистанционного снятия показаний индивидуальных приборов учета (водопотребления и электроэнергии) | 1 |  | шт | 0 | 0 | 0 | 0
16.3 | Иное (Прочие работы и услуги по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме) | [5 empty] | 50.2277 | 50227.71
Итого по разделу 16 | [6 empty] | 68.2654 | 68265.36
Итого по дому | [6 empty] | 1603.4745 | 1603474.4864
1603.4745
-3.6e-06